## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 11:00PM | 00:00AM |  | Thông qua Discord/FB messenger / zalo/skype/MS Teams/Team Viewer
Project Management | Họp dự án tuần 1/3 - 8/3 | All | 00:00AM |  |  | Thông qua Discord/FB messenger / zalo/skype/MS Teams/Team Viewer
Project Management | Lập kế hoạch dự án | All |  |  | 100%
Project Management | Ước lượng chi phí | All |  |  | 100%
Project Management | Quản lý rủi ro | All |  |  | 100%
Project Management | Báo cáo tiến độ | All | Thứ 2 hàng tuần |  | 100%
CM Management | Cài đặt GitHub | All |  |  | 100% | version 2.34.1.windows.1
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All |  |  | 100% | version 4.5.1
CM Management | Cài đặt Nodejs | All |  |  | 100% | version 12.17.0
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình trên GitHub | All |  |  | 100%
CM Management | Cài MongoDB | All |  |  | 100% | MongoDB version 5.0.6
CM Management | Tạo tài khoản AWS | All |  |  | 100%
Training | Nodejs | Nguyễn Lương Ngọc Anh |  |  |  | link học: https://school.coders-x.com/courses/5bab88af10dac510bfa58fc1
Training | Reactjs | Nguyễn Lương Ngọc Anh Phạm Đăng Khoa |  |  |  | link học: https://school.coders-x.com/courses/5c24f438f530b05ddc81e982
Training | AWS | All |  |  |  | link học: https://docs.aws.amazon.com/
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
Project Implementation | Vẽ usecase model | Nguyễn Lương Ngọc Anh
Project Implementation | Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Phạm Đăng Khoa
Project Implementation | Review tài liệu đặc tả usecase spec | Phan Thanh Vinh
Project Implementation | SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF) |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
Project Implementation | Phân tích thiết kế
Project Implementation
Project Implementation
Project Implementation | Customer Web
Project Implementation | Thiết kế giao diện | Anh
Project Implementation | Admin Web
Project Implementation | Thiết kế giao diện | Anh + Khoa
Project Implementation | Lập trình
Project Implementation | Thêm, xóa, sửa profile người dùng | Vinh + Khoa
Project Implementation | Kiểm thử | Vinh + Khoa
Project Implementation | integration testing/functional testing | Vinh + Khoa
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) |  | 2022-03-20 | 2022-04-09
Phân tích thiết kế
- Thiết kế CSDL
Partner Web
Giao diện bên thứ 3
Tài liệu phân tích thiết kế
Customer Web
Admin Web
- Thiết kế giao diện
Partner Web
Lập trình
Customer Web
Giao diện bên thứ 3
Admin Web
Kiểm thử
-integration testing/functional testing
-system testing
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-04-10 | 2022-04-16
-app (API lấy từ app khác sang)
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
Phân tích thiết kế
- Thiết kế CSDL
Partner Web
Tài liệu Phân tích thiết kế
Customer Web
Admin Web
| - Thiết kế giao diện |  |  |  |  | Dùng <tên tool>
Partner Web
Lập trình
Customer Web
Admin Web
-API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app)
- Usecase 1
Kiểm thử
-integration testing/functional testing
-system testing
-deploy lên host
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
-app (API lấy từ app khác sang)
Package and Release
Deploy len server
| - Version 1 |  | 2022-03-14 | 2022-03-20
| - Version 2 |  | 2022-04-02 | 2022-04-09
| - Version 3 |  | 2022-05-07 | 2022-05-14
| Bảo vệ đồ án: version 1 |  | 2022-04-02 | 2022-04-07
| Bảo vệ đồ án: version 2 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10
| Bảo vệ đồ án: version 3 |  | 2022-05-22 | 2022-05-26
| Bảo vệ đồ án: final version (Thi học kỳ) |  | 2022-06-06 | 2022-06-21

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học NodeJS, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 50% | 2.5 | Minimize Affects | Tìm chuyên gia về NodeJS để hỏi khi có vấn đề kỹ thuật (trên các diễn đàn, xem youtube, …)
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học React, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 5 | 50% | 2.5 | Avoid Risk | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Học khóa học online về ReactJS trên CoderX và làm dự án demo theo khóa học
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học MongDB, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 5 | 25% | 1.25 | Plan B | 3a. Nhờ bạn bè biết training dùm 3b. Nhờ code dùm 3c. Tự học 1 năm sang năm học lại môn này
6 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | 1a. Code dùm 1b. Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
7 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 2a. Giao các task không liên quan đến lập trình cho các thành viên không giỏi lập trình 2b. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD
8 | Tool Git | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Git
9 | Tool Git | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin, và training lại cho các thành viên khác
10 | Không đủ thời gian để làm song song nhiều dự án | Do học kỳ có nhiều môn yêu cầu đồ án đề tài khác nhau | Estimation |  | 2 | 75% | 1.5 | Minimize Affects | 10a. Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án 10b. Đăng ký đồ án thành một hệ thống liên kết để dùng chung database
11 | Thành viên out team | Thành viên out team một thời gian ngắn do bị dính Covid | People |  | 4 | 50% | 2 | Avoid Risk | Overtime thay phần của đồng đội
12 | Thành viên out team | Thành viên out luôn team vì lý do cá nhân và không quay trở lại | People |  | 5 | 50% | 2.5 | Plan B | 12a. Code luôn phần đồng đội 12b. Outsource cho người khác 12c. Năm sau học lại

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tools |  | Deploy
| Backend: NodeJS | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | Cơ sở dữ liệu | Trigger/Store Procedure … | Quản lý dự án: Github | Quản lý cấu hình: Github | AWS | Azure
Phan Thanh Vinh | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5
Phạm Đăng Khoa | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5
Nguyễn Lương Ngọc Anh | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày 1/3 - Đến ngày 20/5)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 66 | 4 | 5 | 264 | 1320
Overtime ngày thường | 66 | 4 | 6 | 264 | 1584
Overtime cuối tuần | 24 | 8 | 7 | 192 | 1344
Overtime ngày lễ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Budget/member | 720 | 4248
|  |  | Số member | 3
|  |  | Tổng | 2160 | 12744

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | A
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | B
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | C
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | A,B
|  |  |  | Estimation |  | B,C
A,C